Додаток

до Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

| від 2026 року № | № |
| --- | --- |

«Про реорганізацію шляхом перетворення Опорного закладу «Борівський ліцей (із внутрішніми структурними підрозділами та філіями)» Борівської селищної ради Ізюмського району Харківської області в   Борівський опорний академічний ліцей Борівської селищної ради Ізюмського району Харківської області»

Примірний календарний план заходів

з реформування

Борівського опорного академічного ліцею

до 01.09.2027 р.

| № п/п | Зміст роботи | Строки виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| І етап Підбір нормативної бази |  |  |  |
| 1 | Розпорядження начальника Борівської селищної військової адміністрації про створення Борівського опорного академічного ліцею та реорганізацію Опорного закладу «Борівський ліцей (із внутрішніми структурними підрозділами та філіями)» Борівської селищної ради Ізюмського району Харківської області (оголошення) | Березень-квітень 2026 р. | Робоча група БСВА, ВзПГПБСР |
| 1.1 | Формування проєктів навчальних профілів | Березень-квітень 2026 р. | Директор ОЗ «Борівський ліцей» |
| 1.2 | Проведення опитування, щодо вибору профілів | Березень-квітень 2026 р. | Робоча група БСВА, ВзПГПБСР |
| 2 | Розробка та погодження: - Положення про Борівський опорний академічний ліцей; - Положення про конкурс на посаду директора; - Положення про конкурс педагогів; - Положення про конкурс здобувачів освіти; - Розпорядження про оголошення про реформування шляхом перетворення | Березень-червень 2026 р. | Робоча група БСВА, ВзПГПБСР |
| 3 | Експертиза та затвердження Положень | Липень-серпень 2026р. | БСВА |
| 4 | Проведення Громадських слухань по ліквідації Першотравневого, Ізюмського, Чернещинського ліцеїв та перепрофілюванню Піско-Радьківського, Богуславського, Підвисочанського ліцеїв у гімназії | Травень-червень 2026р. | Робоча група БСВА, ВзПГПБСР |
| ІІ етап Підготовка до конкурсів |  |  |  |
| 1 | Публічні оголошення про створення Борівського опорного академічного ліцею та конкурси (директора, педагогів, учнів) | Березень 2026 р. | БСВА ВзПГПБСР |
| 2 | Формування конкурсних комісій (директора, педагогів, учнів) із представників БСВА, ВзПГПБСР, вчителів, депутатів та ін. громадських формувань | Серпень 2026 р. | БСВА ВзПГПБСР |
| 3 | Загальні збори громади по реорганізації ОЗ «Борівський ліцей» | Квітень-травень 2027 р. | Директор ОЗ «Борівський ліцей», ВзПГПБСР |
| 4 | Затвердження проєкту розпорядження БСВА про реформування (п.1), в 3-денний термін повідомити державного реєстратора | Травень 2027 р. | БСВА |
| 4.1 | Затвердження Статуту Борівського опорного академічного ліцею | Травень-червень 2027р. | БСВА |
| ІІІ етап Конкурс на посаду директора Борівського опорного академічного ліцею |  |  |  |
| 1 | Оголошення конкурсу на посаду директора Борівського опорного академічного ліцею | Вересень 2026р. | ВзПГПБСР |
| 2 | Приймання документів, перевірка відповідності кваліфікаційним вимогам | Вересень-листопад 2026р. | Конкурсна комісія |
| 3 | Конкурсні випробування, тестування, презентація концепцій, співбесіда | Грудень 2026р. | Конкурсна комісія |
| 4 | Прийняття рішення та затвердження директора | До 05 січня 2027р. | БСВА ВзПГПБСР |
| ІV етап Конкурс на посади педагогів Борівського опорного академічного ліцею |  |  |  |
| 1 | Оголошення конкурсу на педагогічні посади | Грудень 2026р.- лютий 2027р. | Директор Борівського опорного академічного ліцею |
| 2 | Прийом документів | Лютий 2027р. | Конкурсна комісія |
| 3 | Конкурсні випробування, демонстраційний урок, співбесіда, оцінка портфоліо | Березень 2027р. | Конкурсна комісія |
| V етап Конкурс учнів (набір до 10 класу) |  |  |  |
| 1 | Оголошення правил прийому, приймання заяв на навчання | Березень - травень 2027р. | Директор Борівського опорного академічного ліцею |
| 2 | Проведення співбесід, тестувань | Червень 2027р. | Конкурсна комісія |
| 3 | Формування рейтингового списку, затвердження складу учнів | Червень- липень 2027р. | Конкурсна комісія, директор Борівського опорного академічного ліцею |
| VІ етап Підготовка до початку навчального року |  |  |  |
| 1 | Закупівля обладнання, матеріалів, підготовка кабінетів | Червень- серпень 2027р. | Директор ліцею, ВзПГПБСР |
| 2 | Формування розкладу занять, класів, призначення наставників | Липень - серпень 2027р. | Директор Борівського опорного академічного ліцею |
| 3 | Організація ознайомчих зборів для учнів та батьків | Серпень 2027р. | Директор Борівського опорного академічного ліцею, педколектив |
| VІІ етап Початок навчального року |  |  |  |
| 1 | Урочисте відкриття Борівського опорного академічного ліцею та початок навчального процесу | 01 вересня 2027р. | Директор Борівського опорного академічного ліцею, громада |

Примітки:

- Якщо буде прийняте рішення про приєднання ЗДО до гімназій у Піско-Радьківській, Богуславській та Гороховатській громадах, то даний план буде доповнено пунктами з реорганізації ЗДО.